## Planilha1
ATIVIDADES / DATA | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | Resposáveis
Definção dos grupos | [11 empty] | Todos | bar: 2022-04-13
Resumo | [11 empty] | Michel | bar: 2022-04-15
Objetivo | [11 empty] | Adrian | bar: 2022-05-18
Metodologia | [11 empty] | Michel
Estrutura organizacional | [11 empty] | Caio | bar: 2022-05-16
Estrutura física da empresa (Planta baixa e layout Escritório) | [11 empty] | Caio | bar: 2022-05-16
Rede de computadores | [11 empty] | Erik | bar: 2022-05-19
Definição de Hardware e software | [11 empty] | Erik | bar: 2022-05-16
planejamento do site | [11 empty] | Júlia | bar: 2022-05-25
Telas do Website | [11 empty] | Júlia | bar: 2022-04-15; 2022-05-20
Modelagem de dados | [11 empty] | Erik | bar: 2022-05-28
Lógica de dados | [11 empty] | Erik | bar: 2022-05-28
Segurança da informação | [11 empty] | Caio | bar: 2022-05-18
Conclusão | bar: 2022-05-28
Entrega final | [11 empty] | Todos | bar: 2022-04-13 to 2022-05-29